## Sheet1
| 阶段 | 状态 | 依据 | 验收 | 遗留
1 | 需求分析 | 仍缺正式SRS | 只有《用户评分.txt》评审意见，功能边界/兼容性矩阵未成文
2 | 架构设计与选型 | 主体完成 | v3架构7层+横切+4个关键机制已规格化并落进P1代码
3 | 详细设计 | 部分完成 | contracts包（enums/models/errors/stable_id/state_hash/validators）已在P1落地
4 | 编码实现 | 当前所在 | P1完成：6项验收全☑，env_adapter在真实环境冒烟通过
5 | 测试 | 起步 | P1有3个单测文件（8+6+13用例）；集成/系统测试未开始
6 | 部署上线 | 未开始 | 分发形态未定（但打包工具链已确认可用）
7 | 运维迭代 | 未开始 | 观测设计已写未落地
8 | P1 契约+适配 | 已完成 | 完成日期：2026-09-16 22:19；P1 验收证据与 MIGRATION.md 已封板 | 56 测试通过 + pyc 备份（12834 个）+ tag ui-toolbox-P1-20260916 | ocr/sendinput 的 P2 契约化