## Sheet1
| 阶段 | 状态 | 依据 | 验收 | 遗留
1 | 需求分析 | 仍缺正式SRS | 只有《用户评分.txt》评审意见，功能边界/兼容性矩阵未成文
2 | 架构设计与选型 | 主体完成 | v3架构7层+横切+4个关键机制已规格化并落进P1代码
3 | 详细设计 | 部分完成 | contracts包（enums/models/errors/stable_id/state_hash/validators）已在P1落地
4 | 编码实现 | 当前所在 | P1完成：6项验收全☑，env_adapter在真实环境冒烟通过
5 | 测试 | 起步 | P1有3个单测文件（8+6+13用例）；集成/系统测试未开始
6 | 部署上线 | 未开始 | 分发形态未定（但打包工具链已确认可用）
7 | 运维迭代 | 未开始 | 观测设计已写未落地
8 | P1 契约+适配 | 已完成 | 完成日期：2026-09-16 22:19；P1 验收证据与 MIGRATION.md 已封板 | 56 测试通过 + pyc 备份（12834 个）+ tag ui-toolbox-P1-20260916 | ocr/sendinput 的 P2 契约化
9 | P2-1 依赖清理+阻塞BUG修复 | 已完成（2026-09-19） | OpenCV 收敛为 2 包（4.10.0.84 同版本）；pynvml 21ms 替换 nvidia-smi 147ms；BUG-1 区域截图 / BUG-3 OCR 常驻已修并实跑验证 | 56 单测全绿；区域截图 [320,200]；OCR 冷启 8888ms / 推理 106ms | BUG-2 / BUG-4 移交 P2-2 收尾
10 | P2-2 七层目录骨架（方案B迁移） | 基本完成（暂停中） | P2-layers/contracts 9 文件 + env_adapter 7 文件已迁；P1 侧留 shim；基线 c66e5d9 已推远端 | 56 单测 OK（0.413s）；16 文件行数与迁移前逐一比对一致 | 收尾 5 项：#1 改调用方 import；#2 删 shim；#3 P1 目录改名；#4 feature flag；#5 BUG-2+BUG-4
—— 2026-09-19 18:4x 更新：追加第 9/10 两行；进度细则以 11-management/接下来的任务.txt（10 轮制）为准 ——